## 需求整理
项目开发评估计划
开发进度有（开发中，等待联调中，正在联调，联调完成，有问题）
模块名称 | 功能点 | 二级功能 | 前端负责人 | 工作量（人/天） | 完成时间 | 前台开发进度 | 备注 | 后台负责人 | 完成时间 | 后台开发进度
用户注册 | 注册 |  |  | 1 |  |  | 与原型有差异，需要调整样式。
登录 | 登录 |  |  | 1 |  |  | 与原型有差异，需要调整样式。
| 忘记密码 | 手机找回 |  | 1 |  |  | 与原型有差异，需要调整样式。
|  | 邮箱找回 |  | 1 |  |  | 无页面
| 立即注册 | 注册 |  | 0 |  |  | 与原型有差异，需要调整样式。
首页 | 首页 |  |  | 2 |  |  | 与原型有差异，需要调整样式。
| 寻他 | 寻他 |  | 0 |  |  | 无页面
| 资询 | 申请成为解答者 |  | 1 |  |  | 无页面
|  | 回答列表 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 回答 |  | 3 |  |  | 无页面
|  | 大咖列表 |  | 2 |  |  | 无页面，并且原型图不够详细
|  | 高级咨询 |  | 3 |  |  | 无页面
|  | 提问大咖 |  | 3 |  |  | 无页面
|  | 提问税局 |  | 3 |  |  | 无页面
|  | 提问题库 |  | 2 |  |  | 无页面
| 我的 | 发票 |  | 1 |  |  | 无页面
|  | 发票列表 |  | 1 |  |  | 无页面
|  | 题库列表 |  | 1 |  |  | 无页面
|  | 添加题库 |  | 1 |  |  | 无页面
|  | 题库模板 |  | 3 |  |  | 无页面
|  | 上传 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 题库详情 |  | 1 |  |  | 无页面
| 个人 |  |  | 0 |  |  | 无页面
| 消息 |  | 王仁禧 | 1 |  |  | 页面可用
| 同期资料可比数据 |  |  | 3 |  |  | 无页面
| 国际税收鉴定 | 大额关联支付 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 非贸付汇 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 间接财产转让 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 税收情报交换 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 协定待遇 |  | 2 |  |  | 无页面
| 法规建议 | 法规列表 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 收藏列表 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 法规详情 |  | 2 |  |  | 无页面
| 培训信息 |  |  | 2 |  |  | 页面可用
| 贷款计算器 |  |  | 2 |  |  | 页面可用
| 聚税公众号 |  |  | 1 |  |  | 页面可用
| 聚税APP |  |  | 1 |  |  | 页面可用
我的 | 发票 | 发票 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 发票列表 |  | 2 |  |  | 无页面
| 题库 | 题库列表 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 题库添加 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 题库详情 |  | 2 |  |  | 无页面
| 问答 | 咨询 |  | 2 |  |  | 无页面，只是列表页工作量
|  | 解答 |  | 2 |  |  | 无页面，只是列表页工作量
|  | 求助 |  | 2 |  |  | 无页面，只是列表页工作量
|  | 援助 |  | 2 |  |  | 无页面，只是列表页工作量
| 专家 | 专家列表 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 专家提问 |  | 2 |  |  | 无页面
|  | 专家详情 |  | 1 |  |  | 无页面
| 资金 |  |  | 3 |  |  | 无页面
寻他 | 寻他 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 寻我 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 寻找历史 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 采纳 |  |  | 1 |  |  | 无页面
| 投诉 |  |  | 1 |  |  | 无页面
资讯 | 资讯列表 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 资讯详情 |  |  | 2 |  |  | 无页面，无原型图
| 评论 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 资讯点赞 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 资讯收藏 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 资讯分享 |  |  | 2 |  |  | 无页面
| 资讯收藏列表 |  |  | 2 |  |  | 无页面
个人信息 | 个人信息 |  |  | 2 |  |  | 无页面，原型图有问题
| 线下服务申请 |  |  | 2 |  |  | 无页面，原型图有问题
客服 |  |  |  | 3 |  |  | 无页面
培训信息 |  |  |  | 2 |  |  | 无页面
我们 |  |  |  | 1 |  |  | 无页面
合作 |  |  |  | 1 |  |  | 无页面
联系 |  |  |  | 1 |  |  | 无页面
隐私 |  |  |  | 1 |  |  | 无页面
合计：122