## 客户端APP
项目开发评估计划
开发进度有（开发中，等待联调中，正在联调，联调完成，有问题）
模块名称 | 功能点 | 二级功能 | 前端负责人 | 工作量（人/天） | 完成时间 | 前台开发进度 | 备注 | 后台负责人 | 完成时间 | 后台开发进度
用户注册 | 注册 |  | 北京 |  |  |  |  | 张笋 | 2016-10-14 | 等待联调中
登录 | 登录 |  | 北京 |  |  |  |  | 张笋 | 2016-10-14 | 等待联调中
| 首页数据初始化（当日收益，问题一览） | 查看问题详细 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-14 | 等待联调中
|  | 追问 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-14 | 开发中
|  | 评分 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-14 | 等待联调中
|  | 采纳加入题库 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-14 | 等待联调中
|  | 当日收益统计 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-14 | 等待联调中
忘记密码 | 手机找回 |  | 北京 |  |  |  |  | 任伟杰 | 2016-10-14 | 等待联调中
| 邮箱找回 |  | 北京 |  |  |  |  | 任伟杰 | 2016-10-14 | 等待联调中
法规 | 法规收藏列表 |  | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-26
| 法规检索 |  | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-26
| 法规详细页面 |  | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-26
| 法规收藏/取消收藏 |  | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-26
国际税收 | 大额关联支付 |  | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-26
| 非贸付汇 |  | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-26
| 间接财产转让 |  | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-26
| 税收情报交换 |  | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-26
| 协定待遇 |  | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-26
同期资料可比数据 | 同期资料可比数据 |  | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-26
问答 | 提问 | 税局选择 | 大连 | 1人/天 | 10/13/2016 | 有问题 | 开发中 | Jamie | 2016-10-20 | 开发中
|  | 税务大咖选择 | 大连 |  |  | 有问题 | 没找到接口 | Jamie | 2016-10-20 | 等待联调中
|  | 提问 | 大连 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-20 | 等待联调中
|  | 提问显示答案 | 大连 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-20 | 等待联调中
|  | 支付 | 大连 | 1人/天 | 10/30/2016 |  |  | Jamie | 2016-10-21 | 有问题
|  | 题库详细 | 大连 | 1人/天 | 10/14/2016 |  |  | Jamie | 2016-10-20 | 有问题
| 回答 | 身份验证 | 大连 |  |  | 完成联调 |  | 任伟杰 | 2016-10-18 | 等待联调中
|  | 问题列表 | 大连 |  |  | 完成联调 |  | 任伟杰 | 2016-10-18 | 等待联调中
|  | 问题分享 | 大连 |  |  | 有问题 | 低优先级 | 任伟杰 | 2016-10-18
|  | 回答 | 大连 |  |  | 完成联调 |  | 任伟杰 | 2016-10-18 | 等待联调中
寻他 | 寻他 | 线下订单提交 | 大连 | 1人/天 | 10/23/2016 |  |  | 郑立 | 2016-10-27
|  | 支付 | 大连 | 1人/天 | 10/24/2016 |  |  | 郑立 | 2016-10-27
|  | 订单一览 | 大连 | 1人/天 | 10/25/2016 |  |  | 郑立 | 2016-10-27
|  | 查看抢单者信息 | 大连 | 1人/天 | 10/26/2016 |  |  | 郑立 | 2016-10-27
|  | 确认线下服务者 | 大连 | 1人/天 | 10/27/2016 |  |  | 郑立 | 2016-10-27
|  | 完成订单 | 大连 | 1人/天 | 10/28/2016 |  |  | 郑立 | 2016-10-27
|  | 投诉订单 | 大连 | 1人/天 | 10/29/2016 |  |  | 郑立 | 2016-10-27
| 寻我 | 身份验证 | 大连 | 1人/天 | 10/15/2016 |  |  | 任伟杰 | 2016-10-20
|  | 线下订单列表 | 大连 |  |  |  |  | 任伟杰 | 2016-10-20
|  | 抢单 | 大连 |  |  |  |  | 任伟杰 | 2016-10-20
资讯 | 资讯列表 |  | 大连 | 1人/天 | 10/16/2016 | 完成联调 |  | David | 2016-10-20 | 等待联调中
| 资讯详情 |  | 大连 |  |  | 完成联调 |  | David | 2016-10-20 | 等待联调中
| 评论 |  | 大连 |  |  | 完成联调 |  | David | 2016-10-21 | 等待联调中
| 资讯点赞 |  | 大连 |  |  | 正在联调 |  | David | 2016-10-20 | 等待联调中
| 资讯收藏 |  | 大连 |  |  | 完成联调 |  | David | 2016-10-20 | 等待联调中
| 资讯分享 |  | 大连 |  |  | 有问题 | 低优先级 | David | 2016-10-20 | 等待联调中
| 资讯收藏列表 |  | 大连 |  |  | 完成联调 |  | David | 2016-10-20 | 等待联调中
我的 | 用户基本信息 | 基本信息显示 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-19
|  | 头像修改 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-19
|  | 昵称，签名修改 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-19
|  | 解答者申请 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-19
|  | 线下服务申请 | 北京 |  |  |  |  | 袁媛 | 2016-10-19
| 购买服务 | 购买类型介绍 | 北京 |  |  |  |  | 张笋 | 2016-10-19
|  | 购买 | 北京 |  |  |  |  | 张笋 | 2016-10-19
| 邀请 | 邀请资格验证 | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-14
|  | 邀请码提交 | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-14
|  | 下线列表 | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-14
| 问答 | 咨询列表 | 大连 | 1人/天 | 10/17/2016 | 完成联调 |  | Jamie | 2016-10-20
|  | 解答列表 | 大连 |  |  | 完成联调 |  | Jamie | 2016-10-20
|  | 求组列表 | 大连 |  |  | 完成联调 |  | Jamie | 2016-10-20
|  | 援助列表 | 大连 |  |  | 完成联调 |  | Jamie | 2016-10-20
| 题库 | 题库列表 | 大连 | 1人/天 | 10/18/2016 | 正在联调 |  | 袁媛 | 2016-10-20
|  | 添加题库 | 大连 |  |  | 正在联调 |  | 袁媛 | 2016-10-20
| 专家 | 专家列表 | 大连 |  |  | 完成联调 |  | 任伟杰 | 2016-10-27
|  | 专家检索 | 大连 |  |  | 等待联调中 | UI和后台设计不符 | 任伟杰 | 2016-10-27
|  | 专家详细 | 大连 |  |  | 等待联调中 | UI和后台设计不符 | 任伟杰 | 2016-10-27
| 发票 | 可开发票金额 | 大连 | 1人/天 | 10/19/2016 | 完成联调 |  | David | 2016-10-27
|  | 开发票 | 大连 | 1人/天 | 10/20/2016 | 完成联调 |  | David | 2016-10-27
|  | 发票列表 | 大连 | 1人/天 | 10/21/2016 | 等待联调中 | 等待确认需求 | David | 2016-10-27
|  | 确认发票接受 | 大连 | 1人/天 | 10/22/2016 | 等待联调中 | 等待确认需求 | David | 2016-10-27
| 提现 | 提现初始化 | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-27
|  | 提现提交 | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-27
| 资金 | 资金 | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-27
| 客服 | 客服 | 北京 |  |  |  |  | Jamie | 2016-10-27
| 设置 | 消息通知 | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-14
|  | 声音提示 | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-14
|  | 设置个人最低价 | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-14 | 等待联调中
|  | 设置支付密码 | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-14 | 等待联调中
|  | 重设密码 | 北京 |  |  |  |  | David | 2016-10-14
| 退出 |  | 北京 |  |  |  |  | 任伟杰 | 2016-10-14 | 开发完成
合计18人/天
管理系统
app打包